PLÁN

# Akční plán certifikace ISO/IEC 27001

STRATEGIE - System s.r.o. — Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)

IČO 23365544 · Nad Týncem 1192/10, Doubravka, 312 00 Plzeň · sp. zn. C 46859, KS v Plzni

| Kód dokumentu | PLÁN |
| --- | --- |
| Verze | 0.1 (návrh) |
| Datum vydání | 15. 8. 2026 |
| Klasifikace | Interní |
| Vlastník dokumentu | Marti Pašek (jednatel) |
| Schválil | Marti Pašek (jednatel) |
| Platnost od | 15. 8. 2026 |

Historie revizí

| Verze | Datum | Popis změny | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 15. 8. 2026 | Prvotní návrh | STRATEGIE / Claude |

# 1. Cíl a kontext

Cílem je dosáhnout certifikace ISMS společnosti STRATEGIE - System s.r.o. podle ČSN EN ISO/IEC 27001:2022 v horizontu cca tří měsíců. Dokumentace ISMS (19 dokumentů) je hotová a odeslána auditorovi. Tento plán shrnuje kroky od schválení dokumentace po vydání certifikátu.

Pozn.: Termíny Stage 1 a Stage 2 určuje certifikační orgán — níže uvedená data jsou návrhem a upřesní se po dohodě s auditorem. Kritická cesta = (a) krátké období prokazatelného provozu ISMS a (b) volné termíny auditora.

# 2. Harmonogram

| Fáze | Činnost | Odpovědný | Termín (návrh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Schválení dokumentace ISMS vedením + jmenování manažera ISMS | Vedení (Marti) | do 20. 6. 2026 |
| 0 | Doplnění zbývajících údajů ([DOPLNIT]) — viz bod 4 | Manažer ISMS + Kristý | do 25. 6. 2026 |
| 0 | Úvodní hovor s auditorem + domluva termínů Stage 1/2 | Vedení | do 24. 6. 2026 |
| 1 | Offsite a šifrování záloh (DOC-11) | Správa IT (Ondra) | do 30. 6. 2026 |
| 1 | První interní audit ISMS (DOC-16) | Manažer ISMS / nezávislý | do 1. 7. 2026 |
| 1 | Přezkoumání ISMS vedením (DOC-17) | Vedení | do 4. 7. 2026 |
| 1 | Vyřešení neshod z interního auditu (DOC-18) | Vlastníci opatření | do 11. 7. 2026 |
| 2 | Stage 1 — přezkum dokumentace a připravenosti | Auditor + Manažer ISMS | červenec 2026 (dle auditora) |
| 2 | Náprava zjištění ze Stage 1 | Vlastníci opatření | do 2 týdnů po Stage 1 |
| 2 | Šifrování koncových stanic (DOC-13) | Správa IT | do 31. 7. 2026 |
| 2 | Posouzení dat do AI/LLM + DPA a retence + vlastní NDA | Manažer ISMS + Kristý + HR | do 31. 7. 2026 |
| 3 | Provoz ISMS s průběžnými záznamy (logy, kontroly, cíle) | Celý tým | červenec–srpen 2026 |
| 3 | Stage 2 — audit implementace a účinnosti | Auditor | srpen / září 2026 (dle auditora) |
| 4 | Náprava případných neshod ze Stage 2 | Vlastníci opatření | do 2–4 týdnů po Stage 2 |
| 4 | Vydání certifikátu | Certifikační orgán | cca polovina září 2026 |

# 3. Technická opatření „v zavádění“ (z Plánu ošetření rizik, DOC-07)

| Opatření | Odpovědný | Termín |
| --- | --- | --- |
| Offsite (oddělená) kopie záloh + šifrování záloh | Správa IT | 30. 6. 2026 |
| Šifrování disků koncových stanic | Správa IT | 31. 7. 2026 |
| Posouzení rozsahu dat předávaných do AI/LLM (Anthropic) | Manažer ISMS | 31. 7. 2026 |
| Zpracovatelské smlouvy (DPA) + klasifikace a retence osobních údajů | Manažer ISMS + Kristý | 31. 7. 2026 |
| Vlastní NDA STRATEGIE (zaměstnanci/spolupracovníci) | HR | 31. 7. 2026 |
| Externí test zranitelností (pentest) | Správa IT | 30. 9. 2026 |

# 4. Údaje k doplnění do dokumentace

- Přesná adresa kanceláře / pracoviště (fyzická bezpečnost).

- Poskytovatel e-mailové služby (Exchange / jiný).

- Kontakty pro hlášení (ÚOOÚ, Policie ČR, NÚKIB, cloud poskytovatel).

- Retence záznamů (audit log, mzdové a personální záznamy).

- Proces prověřování při náboru (screening).

- Cílové datum certifikace (potvrdit s auditorem).

# 5. Doporučení

- Co nejdřív domluvit s auditorem termíny — určují celé tempo.

- Interní audit a přezkoumání vedením udělat brzy — vznikne tím klíčový „důkaz, že ISMS běží“.

- Opatření „v zavádění“ dokončit do termínů — auditor je vidí jako roadmapu, ale do Stage 2 by měla být hotová.

# 6. Schválení

Schválil: Marti Pašek, jednatel             Datum: 15. 8. 2026             Podpis: ............................